# 📊 DIAGRAMME DE GANTT DÉTAILLÉ - PROJET MELAINA

## 🎯 Planning Complet avec Tâches et Sous-tâches

## 📅 PHASE 1 : ANALYSE ET CONCEPTION (3 semaines)

Période : 06/01/2026 → 26/01/2026 (JALON R1)

### 🔷 1. Analyse et Conception (3 semaines)

#### 1.1 Analyse du besoin et cahier des charges

- 1.1.1 Étude du contexte client (EARL ELISABETH)

- 1.1.2 Analyse des besoins fonctionnels

- 1.1.3 Définition des contraintes techniques

- 1.1.4 Rédaction du cahier des charges

- 1.1.5 Validation cahier des charges avec l'équipe

#### 1.2 Modélisation UML/SysML (Partie commune)

- 1.2.1 Diagramme de contexte

- 1.2.2 Diagramme de cas d'utilisation général

- 1.2.3 Diagramme de déploiement global

- 1.2.4 Schéma synoptique du système

- 1.2.5 Diagramme de séquence système

#### 1.3 Planification du projet

- 1.3.1 Identification des tâches principales

- 1.3.2 Estimation des durées

- 1.3.3 Création du diagramme de Gantt prévisionnel

- 1.3.4 Répartition des tâches entre les 3 étudiants

- 1.3.5 Définition des jalons et livrables

#### 1.4 Mise en place des outils collaboratifs

- 1.4.1 Création de l'espace Trello

- 1.4.2 Configuration de la messagerie d'équipe (Discord/Slack)

- 1.4.3 Mise en place du partage de documents (Drive/OneDrive)

- 1.4.4 Création du repository Git (si besoin)

- 1.4.5 Formation de l'équipe aux outils

#### 1.5 Cahier de recette

- 1.5.1 Définition des critères de validation

- 1.5.2 Création des scénarios de test

- 1.5.3 Rédaction du cahier de recette

- 1.5.4 Validation du cahier avec l'équipe

#### 1.6 Étude technique et choix matériel

- 1.6.1 Recherche et comparaison des capteurs

- 1.6.2 Étude des modules de communication (GSM, WiFi)

- 1.6.3 Sélection du matériel (Raspberry Pi, capteurs, etc.)

- 1.6.4 Établissement des devis fournisseurs

- 1.6.5 Validation du budget (≤ 500€)

- 1.6.6 Commande du matériel

#### 1.7 Préparation de la Revue 1

- 1.7.1 Rédaction du dossier technique commun

- 1.7.2 Préparation des supports de présentation

- 1.7.3 Répétition de la présentation orale

- 1.7.4 Finalisation des diagrammes

## 🛠️ PHASE 2 : RÉALISATION / PROTOTYPAGE (4 semaines)

Période : 27/01/2026 → 23/02/2026 (JALON R2)

### 🔷 2. Développement Étudiant 1 - Capteurs Ruche + Réseau

#### 2.1 Mesure de la masse de la ruche

- 2.1.1 Réception et tests du capteur de force CZL204E-200

- 2.1.2 Câblage du capteur sur Raspberry Pi

- 2.1.3 Installation des bibliothèques nécessaires

- 2.1.4 Développement du script d'acquisition masse

- 2.1.5 Calibration de la balance

- 2.1.6 Tests de précision et fiabilité

- 2.1.7 Documentation technique

#### 2.2 Mesure de la température intérieure

- 2.2.1 Réception et tests du capteur de température

- 2.2.2 Câblage du capteur (interface GrovePi)

- 2.2.3 Développement du script d'acquisition température

- 2.2.4 Tests de précision

- 2.2.5 Détection des seuils critiques (35°C, 39-42°C)

- 2.2.6 Documentation technique

#### 2.3 Communication inter-ruches (Pico-réseau)

- 2.3.1 Étude des protocoles de communication (Zigbee/LoRa/WiFi)

- 2.3.2 Configuration du réseau entre ruches

- 2.3.3 Développement du protocole de transmission

- 2.3.4 Tests de portée et fiabilité

- 2.3.5 Gestion des erreurs de transmission

- 2.3.6 Documentation réseau

#### 2.4 Modélisation personnelle Étudiant 1

- 2.4.1 Diagramme de cas d'utilisation personnel

- 2.4.2 Diagramme de déploiement personnel

- 2.4.3 Schéma synoptique personnel

- 2.4.4 Nomenclature et chiffrage matériel

### 🔷 3. Développement Étudiant 2 - Environnement + Alertes

#### 3.1 Mesure taux d'humidité

- 3.1.1 Réception et tests du capteur d'humidité

- 3.1.2 Câblage du capteur

- 3.1.3 Développement du script d'acquisition

- 3.1.4 Tests et calibration

- 3.1.5 Documentation technique

#### 3.2 Mesure température extérieure

- 3.2.1 Réception et tests du capteur température ext.

- 3.2.2 Câblage du capteur

- 3.2.3 Développement du script d'acquisition

- 3.2.4 Tests et calibration

- 3.2.5 Documentation technique

#### 3.3 Géolocalisation GPS

- 3.3.1 Réception et tests du module GPS

- 3.3.2 Configuration du module GPS

- 3.3.3 Développement du script de géolocalisation

- 3.3.4 Tests de précision des coordonnées

- 3.3.5 Gestion du mode tracking (alerte vol)

- 3.3.6 Documentation technique

#### 3.4 Système de gestion des alertes SMS

- 3.4.1 Développement détection alerte vol (chute masse)

- 3.4.2 Développement détection alerte essaimage (température)

- 3.4.3 Programmation envoi SMS automatique

- 3.4.4 Gestion réception SMS STOP

- 3.4.5 Tests des scénarios d'alerte

- 3.4.6 Documentation système alertes

#### 3.5 Modélisation personnelle Étudiant 2

- 3.5.1 Diagramme de cas d'utilisation personnel

- 3.5.2 Diagramme de déploiement personnel

- 3.5.3 Schéma synoptique personnel

- 3.5.4 Nomenclature et chiffrage matériel

### 🔷 4. Développement Étudiant 3 - BDD + Web + GSM

#### 4.1 Conception de la base de données

- 4.1.1 Modélisation conceptuelle (MCD)

- 4.1.2 Modélisation logique (MLD)

- 4.1.3 Modélisation physique (MPD)

- 4.1.4 Création de la base MySQL

- 4.1.5 Création des tables et relations

- 4.1.6 Insertion des données de test

- 4.1.7 Documentation BDD

#### 4.2 Développement site web administrateur

- 4.2.1 Conception de l'architecture web

- 4.2.2 Développement interface de connexion

- 4.2.3 Développement CRUD base de données

- 4.2.4 Tests fonctionnels

- 4.2.5 Documentation administrateur

#### 4.3 Transmission GSM

- 4.3.1 Réception et tests du module GSM

- 4.3.2 Configuration de la carte SIM

- 4.3.3 Développement script envoi données

- 4.3.4 Gestion fréquence envoi (1h / 10min)

- 4.3.5 Tests de transmission

- 4.3.6 Documentation GSM

#### 4.4 Interface de visualisation web

- 4.4.1 Conception maquettes IHM (Figma/Mockup)

- 4.4.2 Développement page d'accueil

- 4.4.3 Développement tableaux de bord

- 4.4.4 Développement graphiques d'évolution

- 4.4.5 Développement carte géolocalisation

- 4.4.6 Développement page historique

- 4.4.7 Responsive design (mobile/tablette)

- 4.4.8 Tests interface

#### 4.5 Mise en œuvre serveur web

- 4.5.1 Installation de LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP)

- 4.5.2 Configuration Apache

- 4.5.3 Configuration PHP et MySQL

- 4.5.4 Déploiement du site

- 4.5.5 Sécurisation (HTTPS, pare-feu)

- 4.5.6 Tests de charge

- 4.5.7 Documentation serveur

#### 4.6 Modélisation personnelle Étudiant 3

- 4.6.1 Diagramme de cas d'utilisation personnel

- 4.6.2 Diagramme de déploiement personnel

- 4.6.3 Schéma synoptique personnel

- 4.6.4 Nomenclature et chiffrage matériel

#### 4.7 Préparation de la Revue 2

- 4.7.1 Mise à jour du dossier technique

- 4.7.2 Préparation des démonstrations

- 4.7.3 Répétition présentation

## 🔧 PHASE 3 : FINALISATION / TESTS (4 semaines)

Période : 24/02/2026 → 20/04/2026 (JALON R3)

### 🔷 5. Intégration et Tests

#### 5.1 Intégration matérielle

- 5.1.1 Assemblage des ruches filles

- 5.1.2 Assemblage de la ruche mère

- 5.1.3 Installation des capteurs sur prototypes

- 5.1.4 Câblage et connexions

- 5.1.5 Tests de montage

#### 5.2 Intégration logicielle

- 5.2.1 Intégration des scripts Étudiant 1

- 5.2.2 Intégration des scripts Étudiant 2

- 5.2.3 Intégration des scripts Étudiant 3

- 5.2.4 Tests d'intégration globale

- 5.2.5 Correction des bugs

#### 5.3 Tests fonctionnels

- 5.3.1 Tests unitaires de chaque fonction

- 5.3.2 Tests du pico-réseau

- 5.3.3 Tests de transmission GSM

- 5.3.4 Tests de la base de données

- 5.3.5 Tests de l'interface web

- 5.3.6 Tests des alertes SMS

#### 5.4 Tests de performance

- 5.4.1 Tests de consommation électrique

- 5.4.2 Tests d'autonomie batterie

- 5.4.3 Tests de portée réseau

- 5.4.4 Tests de fiabilité capteurs

#### 5.5 Tests en conditions réelles

- 5.5.1 Installation sur rucher test

- 5.5.2 Tests sur plusieurs jours

- 5.5.3 Relevé et analyse des données

- 5.5.4 Ajustements et corrections

#### 5.6 Validation cahier de recette

- 5.6.1 Exécution des scénarios de test

- 5.6.2 Validation des fonctionnalités

- 5.6.3 Rédaction du rapport de validation

- 5.6.4 Signature du cahier de recette

#### 5.7 Préparation de la Revue 3

- 5.7.1 Mise à jour complète du dossier

- 5.7.2 Préparation des démonstrations finales

- 5.7.3 Répétition présentation

## 📝 PHASE 4 : DOCUMENTATION ET LIVRAISON (4 semaines)

Période : 21/04/2026 → 20/05/2026

### 🔷 6. Documentation finale

#### 6.1 Documentation technique

- 6.1.1 Manuel d'installation matériel

- 6.1.2 Manuel de configuration logicielle

- 6.1.3 Documentation du code (commentaires)

- 6.1.4 Schémas techniques détaillés

- 6.1.5 Nomenclature finale

#### 6.2 Documentation utilisateur

- 6.2.1 Guide d'utilisation apiculteur

- 6.2.2 Guide de maintenance

- 6.2.3 FAQ et troubleshooting

- 6.2.4 Tutoriels vidéo (si temps disponible)

#### 6.3 Dossier de présentation final

- 6.3.1 Rédaction du rapport final

- 6.3.2 Mise en page professionnelle

- 6.3.3 Création des annexes

- 6.3.4 Relecture et corrections

#### 6.4 Support de soutenance

- 6.4.1 Création du diaporama PowerPoint

- 6.4.2 Préparation des démonstrations

- 6.4.3 Préparation des vidéos de démonstration

- 6.4.4 Répétitions soutenance (x3 minimum)

#### 6.5 Livraison projet

- 6.5.1 Vérification complète du dossier

- 6.5.2 Remise du dossier technique

- 6.5.3 Remise du prototype

- 6.5.4 Archivage du projet

## 🎓 PHASE 5 : SOUTENANCE

Date : 01/06/2026

### 🔷 7. Soutenance finale

- 7.1 Présentation orale (20 min)

- 7.2 Démonstration du système

- 7.3 Questions du jury

- 7.4 Défense du projet